## Sheet1
Đề Tài: Ứng Dụng Nghe Nhạc
Tasks | Responsible | Start | End | Day | Status
Lên Kế Hoạch | Team | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 1 | Complete
Thu thập yêu cầu | Team | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 3 | Complete
PTTK hệ thống | Huỳnh Nhật Anh | 2016-09-23 | 2016-09-25 | 3 | Done
Thiết kế giao diện | Nguyễn Quốc An | 2016-09-25 | 2016-10-09 | 15 | Done
Code nghe nhạc | Huỳnh Nhật Anh | 2016-10-10 | 2016-10-25 | 15 | Done
Code các chức năng | Nguyễn Quốc An | 2016-10-10 | 2016-10-25 | 15 | Done
Code PlayList | Nguyễn Quốc An,Huỳnh Nhật Anh | 2016-10-16 | 2016-11-01 | 16 | Done
Code SongsManager | Nguyễn Quốc An,Huỳnh Nhật Anh | 2016-10-16 | 2016-11-01 | 16 | Done
Demo | Team | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 1 | Ongoing
Fix bug | Team | 2016-11-03 | 2016-11-11 | 8 | Ongoing
Launch