## Sheet1
Đề Tài: Ứng Dụng Nghe Nhạc
Tasks | Responsible | Start | End | Day | Status
Lên Kế Hoạch | Team | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 1 | Complete
Thu thập yêu cầu | Nguyễn Lê Hiếu Tùng | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 3 | Complete
PTTK hệ thống | Huỳnh Nhật Anh | 2016-09-23 | 2016-09-25 | 3 | Ongoing
Thiết kế database | Lê Hoài Ân | 2016-09-25 | 2016-10-09 | 15 | Ongoing
Thiết kế giao diện | Nguyễn Quốc An | 2016-09-25 | 2016-10-09 | 15 | Ongoing
Code nghe nhạc | Huỳnh Nhật Anh | 2016-10-10 | 2016-10-25 | 16 | Ongoing
Code tìm nhạc | Nguyễn Lê Hiếu Tùng | 2016-09-25 | 2016-10-09 | 15 | Ongoing
Code các chức năng | Nguyễn Quốc An,Huỳnh Nhật Anh | 2016-10-10 | 2016-10-25 | 16 | Ongoing
Code thêm,xóa | Lê Hoài Ân,Lê Hiếu Tùng | 2016-10-10 | 2016-10-23 | 14 | Ongoing
Demo | Team | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 1 | Ongoing
Fix bug | Team | 2016-10-28 | 2016-10-30 | 3 | Ongoing
Launch